## Лист1
8 | 1 Выбор темы (платформа услуг)
2 Выбор стека технологий и инструментов(Visual Studio, Sql management studio, .Net, c#, MsSql)
3 Наброски по концепции проекта
9 | 1 Создание проекта в GitHub
2 Изучение HTML, CSS, JS
3 Наброски UI админки для провайдеров
10 | 1 UI админка для провайдеров
2 Ознакомление с ASP. Net MVC 5
3 Создание Web приложения.
4 Перенос созданного html во view
11 | 1 Ознакомление с программой SmartGit
2 установка Sql server
3 установка sql management studio
4 создание таблицы Category
5 Создание скрипта для заполнения таблицы Category
6 подключение базы к проекту
7 Использование данных из DB для отображения на странице
12 | UI для пользователей
13
14
15 | 1 Изучить связи между таблицами (один к одному и один ко многим)
2 Создание связанных таблиц Category и Service через Sql managemet studio
2.а заполнить таблицу service
3 Вытягивание данных на UI
16 | Изучение .Net MVC
17 | Реализация backEnd части (code first)
18 | Декомпозиция задач. Реализация проекта
19 | Реализация backEnd части (code first)
20
21
22 | Реализация DB part + backEnd
23 | Реализация DB part + backEnd Login(аутентификация + авторизация)
24 | Реализация DB part + backEnd
25 | Тестирование
26 | Рефакторинг
27
28
29 | Подготовка к презентации
30 | Презентация
2020-07-01